## Orientações
Aba: Identificação do projeto | Aba: Estrutura de quebra de trabalho do projeto (EAP)
Cabeçalho: Preencher com os dados referentes ao projeto Equipe do projeto: Preencher com o nome dos membros que trabalharão no projeto Situação atual, Stakeholders e Justificativa do projeto: Escrita livre com uma breve descrição dos motivos que tornam o projeto relevante. Importante destacar se ja existir alguma iniciativa institucional, quem são os setores internos e externos que podem ser beneficiados ou afetados pelo projeto e também o que se espera de positivo ao final do projeto. Objetivos do Projeto: O objetivo geral deve apontar qual a principal finalidade do projeto. Sugere-se que seja iniciado com um verbo no infinitivo. Os objetivos específicos são os desdobramentos do objetivo principal. Representam o "como", as etapas que serão cumpridas para o atingimento do objetivo geral. Perguntas que ajudam a formular o objetivo especifico, por exemplo: Qual a situação real que queremos ver após o término do projeto? Qual a mudança especifica que o projeto pretende alcançar? Os objetvos complementares são entregas e ações relevantes, mas que se não cumpridas, não inviabilizam o cumprimento do objetivo principal. Riscos do Projeto (opcional): Registrar os principais eventos ou condições incertas que, se ocorrerem, poderão afetar de forma positiva ou negativa o andamento do projeto. O preenchimento deve considerar tanto riscos internos (recursos, prazos, comunicação, dependências) quanto externos (fornecedores, parceiros, mudanças institucionais ou ambientais). | Cabeçalho: Preenchido automaticamente Estrutura de quebra de trabalho do projeto: Subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Pode ser confeccionado diretamente na planilha ou confeccionar em outro programa e inserir a imagem da EAP na aba da planilha. Artigos sobre como elaborar uma EAP: https://escritoriodeprojetos.com.br/eap/; https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1107/1/GerenciaDeProjeos_modulo_5_final_.pdf Vídeos sobre como elaborar uma EAP: https://www.youtube.com/watch?v=WcNE8p4R0-g; https://www.youtube.com/watch?v=Cpffygavkx4 *Os artigos e vídeos contém exemplos de EAP
Aba: Entregas e Custos Previstos | Aba: Cronograma
Cabeçalho: Preenchido automaticamente Entregas previstas: Principal entrega: Devem apresentar, de forma clara a PRINCIPAL ENTREGA do projeto (aquela que for considerada a mais relevante/que trará maiores benefícios). Entregas complementares: Apresentar as outras entregas previstas para o projeto, que complementam a entrega principal. Cada linha deve ser preenchida com uma das entregas parciais do projeto. A Estrutura de Quebra de Trabalho do projeto pode ser um ponto de partida para a definição das entregas previstas. Custos Variáveis: Há três opções para o status de custo: "Sem custos" - os únicos custos são mão de obra do CBMMG e utilização de equipamentos já disponíveis na corporação "Captado" - estão previstos custos que já se encontram à disposição do projeto, seja via captação, doação ou orçamento direto do CBMMG; "Não captado" - para a realização do projeto existem custos que ainda não estão à disposição do projeto, sendo necessário realizar a captação destes. | Cabeçalho: Preenchido automaticamente Cronograma: A tabela do cronograma é dividida em 6 colunas. Com exceção da coluna "Status", as demais deverão ser preenchidas no início (abertura do projeto). A coluna "Status" será preenchida durante as reuniões de monitoramento do projeto. Atividades - Refere-se às divisões metodológicas do percurso do projeto. As principais entregas previstas e a EAP podem servir de orientação para a elaboração das atividades. Equivale à coluna "O Quê" em um plano de ação 5W2H. - Identifique e insira na planilha todas as etapas antes de passar para a próxima coluna. Previsão de conclusão - A data prevista para a finalização da atividade proposta. É o prazo limite da tarefa. Percentual correspondente do projeto - Neste momento será necessário dimensionar o esforço para cumprir cada etapa. Essa coluna reflete a carga de trabalho de uma atividade em relação ao trabalho total. A soma de todas as atividades deverá ser igual a 100%. Responsável e Observações - Colunas opcionais, que auxiliam o gerente de projeto a delegar e controlar a execução das atividades do projeto Essa aba irá orientar o monitoramento e acompanhamento do projeto. Material sobre como elaborar um cronograma: https://www.youtube.com/watch?v=1geI5bmv_8A https://artia.com/blog/cronograma-de-projetos/ https://www.lucidchart.com/blog/pt/8-passos-para-criar-um-cronograma-de-gerenciamento-de-projetos https://monday.com/blog/pt/gestao-de-projetos-pt/cronograma-de-projeto-a-maneira-mais-simples-de-criar-um/
Aba: Monitoramento | Aba: Termo de Encerramento
Cabeçalho: Preenchido automaticamente Gráfico Real x Planejado: Preenchido automaticamente durante o monitoramento - indicador objetivo Indicador de evolução do projeto: Preenchido automaticamente durante o monitoramento - indicador objetivo Progresso do projeto: Preenchido automaticamente durante o monitoramento - indicador objetivo Atas das reuniões de monitoramento: Serão preenchidas juntamente com a DAI durante as reuniões de monitoramento. Trata-se de um breve resumo sobre o andamento do projeto no período compreendido entre a última reunião e aquele momento. Serve como indicador subjetivo do progresso do projeto e como memória para acompanhamento do gerente do portfólio. Situação atual do projeto: Preenchido automaticamento com a ata da última reunião realizada | Cabeçalho: Preenchido automaticamente Objetivo do Projeto: Preenchido automaticamente da aba "Identificação do proejeto" Metas e Entregas Previstas: Preenchido automaticamente a partir da aba “Metas e Entregas Previstas”. Adaptações no Escopo Inicial do Projeto: Registrar qualquer modificação significativa em relação ao planejamento original. Exemplo: inclusão ou exclusão de entregas, alteração de prazos ou de recursos. Status do Projeto: Selecionar a situação final do projeto: concluído; não concluído ou cancelado. Utilizar o campo “Observação” para contextualizar o status ou destacar pontos relevantes do encerramento. Produtos: Relacionar a principal entrega e eventuais entregas complementares do projeto, anexando ou referenciando documentos comprobatórios (relatórios, registros fotográficos, certificados, pareceres, etc.). Principais Problemas e Entraves: Descrever as dificuldades enfrentadas durante a execução (ex.: limitações de recursos, comunicação, prazos, parcerias) e o impacto causado no desenvolvimento das atividades. Continuidade: Listar as tarefas, metas ou atividades não concluídas, indicando o planejamento para conclusão e o tempo estimado. Essa informação facilita o acompanhamento pela equipe de portfólio ou pelo gerente de eixo no ciclo seguinte. Considerações do Gerente do Projeto – Lições Aprendidas: Registrar as principais experiências positivas e negativas, destacando recomendações para futuros projetos. Observações: Espaço livre para observações adicionais do gerente do projeto, como sugestões de melhoria, registros complementares ou menções de reconhecimento à equipe envolvida.

## Cronograma Geral e Referências (hidden)
CRONOGRAMA PORTFÓLIO DA 6ª EDIÇÃO DO PLANO DE COMANDO
Data de Referência | Monitoramento Mensal [AEST e Gerentes de Projeto] | Monitoramento Bimestral [Gerente de Portfólio e de Eixo] | Finalidade do Monitoramento
| - | - | Formalizações, capacitações e ajustes Plano de Gerenciamento
| - | - | Formalizações, capacitações e ajustes Plano de Gerenciamento
| 1º monitoramento | - | Acompanhamento das entregas, ajuste das rota e ritmo de trabalho
| 2º monitoramento | 1ªReunião de Monitoramento Bimestral - CHEM | Acompanhamento das entregas, ajuste das rota e ritmo de trabalho, com apresentação dos Gerentes de Eixo para o Gerente de Portfólio.
| 3º monitoramento | - | Acompanhamento das entregas, ajuste das rota e ritmo de trabalho
| 4º monitoramento | 2ªReunião de Monitoramento Bimestral - CHEM | Acompanhamento das entregas, ajuste das rota e ritmo de trabalho, com apresentação dos Gerentes de Eixo para o Gerente de Portfólio.
| 5º monitoramento | - | Acompanhamento das entregas, ajuste das rota e ritmo de trabalho
| 6º monitoramento | 3ªReunião de Monitoramento Bimestral - CHEM | Acompanhamento das entregas, ajuste das rota e ritmo de trabalho, com apresentação dos Gerentes de Eixo para o Gerente de Portfólio.
| 7º monitoramento | - | Acompanhamento das entregas, ajuste das rota e ritmo de trabalho
| 8º monitoramento | 4ªReunião de Monitoramento Bimestral - CHEM | Acompanhamento das entregas, ajuste das rota e ritmo de trabalho, com apresentação dos Gerentes de Eixo para o Gerente de Portfólio.
| 9º monitoramento | - | Acompanhamento das entregas, ajuste das rota e ritmo de trabalho
| 10º monitoramento | 5ªReunião de Monitoramento Bimestral - CHEM | Acompanhamento das entregas, ajuste das rota e ritmo de trabalho, com apresentação dos Gerentes de Eixo para o Gerente de Portfólio.
| 11º monitoramento | - | Acompanhamento das entregas, ajuste das rota e ritmo de trabalho
| - | - | Preenchimento dos termos de encerramento
| 12º monitoramento | 6ªReunião de Monitoramento Bimestral - CHEM | Encerramento do ciclo e consolidação dos resultados
| - |  | Envio do Termo de Encerramento do Projeto
DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA
ORDEM | Referência
1 | 6ª Edição do Plano de Comando
2 | Diretriz nº 06
3
4
5
6
7
8
9
10

## Identificação do projeto
| Gerente do portfólio: | Coronel BM Moisés Magalhães de Sousa |  |  | Programa: |  | Aperfeiçoamento Tecnológico do CBMMG
| Eixo: | Inovação e Transformação Digital |  |  | Projeto: |  | Modernização dos Sistema de Informação do CBMMG - GT's Integrados
[5 empty] | Subprojeto: |  | Base Integrada de Segurança Pública - BISP
| Gerente de Eixo: | Coronel BM Luiz Frederico Barreto Pascoal |  |  | Gerente de Projeto: |  | Tenente-coronel BM Paulo Afonso Montezano Crispim
0
Situação atual, Stakolders e Justificativa do projeto:
SITUAÇÃO ATUAL A Base Integrada de Segurança Pública (BISP) é o data lake corporativo dos sistemas das Forças de Segurança Pública (SISP), operado pela SEJUSP por meio da PRODEMGE. O CBMMG já possui integrados à BISP os dados do CAD, do CAD ESCALA (ainda utilizado pela AAS), do REDS e do Módulo de Licenciamento do Infoscip. O Módulo de Fiscalização do Infoscip foi integrado na Sprint 56 (entrega em 07/11/2025), com criação das views para a DAT. A etapa seguinte — inclusão dos dados de Recursos Humanos (SIGP), abrangendo os 17 universos de RH — encontra-se paralisada por depender da aquisição de ferramenta de terceiros (IBM "DVM") capaz de ler os dados diretamente do Mainframe, sem importação via FTP, com previsão de aquisição para março/2026 e possível custo a ser rateado ao CBMMG. STAKEHOLDERS Internos: SDTS, DAT, DRH, CINSP, EMBM/2 e AAS. Externos: SEJUSP (Observatório / Superintendência de Integração da Segurança Pública), PRODEMGE, PMMG e PCMG. JUSTIFICATIVA A consolidação dos dados do CBMMG em ambiente corporativo e seguro viabiliza o uso de inteligência de dados (painéis, indicadores e relatórios) e a tomada de decisão baseada em evidências. A integração do Infoscip Fiscalização é condição indispensável para a manutenção da série histórica do ISCIP, cujo parâmetro "F" passa a ser obtido exclusivamente desse módulo (antes oriundo do REDS). A integração dos dados de RH proporcionará salto qualitativo na gestão de pessoal (dimensionamento de efetivo, saúde ocupacional, controle de licenças e análises preditivas de disponibilidade). O acesso à BISP também permite ao CBMMG desenvolver ferramentas secundárias — como os painéis de monitoramento utilizados no período de fortes chuvas em Juiz de Fora —, agregando eficiência, economicidade e transparência ao serviço prestado à sociedade mineira.
Time do projeto: | [5 empty] | Objetivos do Projeto
Ord | Posto/Graduação | Nome |  | Unidade |  | Objetivo Geral Promover a evolução da Base Integrada de Segurança Pública — BISP, por meio da ampliação da integração de dados estratégicos do CBMMG, contemplando a consolidação das informações do Infoscip Fiscalização e a inclusão progressiva dos dados de Recursos Humanos/SIGP, a fim de fortalecer a governança institucional, subsidiar a tomada de decisão baseada em evidências e ampliar a capacidade de análise, planejamento e gestão operacional e administrativa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Objetivos Específicos Consolidar a integração das tabelas do Infoscip Fiscalização na BISP, permitindo a utilização dos dados em painéis, relatórios gerenciais, indicadores estratégicos e análises relacionadas à atividade de fiscalização do SSCIP. Viabilizar a manutenção da série histórica do Índice de Segurança Contra Incêndio e Pânico — ISCIP, garantindo que o parâmetro “F” seja alimentado a partir dos registros oficiais do Infoscip Fiscalização. Planejar a inclusão dos dados de Recursos Humanos/SIGP na BISP, contemplando informações como dados pessoais, situação funcional, movimentações, licenças, férias, promoções, cursos, exames e registros disciplinares. Acompanhar, junto à SEJUSP, PRODEMGE e demais atores envolvidos, a definição da solução tecnológica necessária para extração, tratamento e disponibilização dos dados oriundos do Mainframe/SIGP. Disponibilizar dados corporativos de RH em ambiente seguro, estruturado e governado, permitindo cruzamentos, análises preditivas e construção de indicadores sobre efetivo, disponibilidade, movimentação e gestão de pessoal.
1 | Major | Fabrício Rocha Xavier |  | SDTS/3
2 | Capitão | Cleyton |  | SDTS
3 | Capitão | Marco Antônio |  | CINSP
4 | Capitão | Daniel Simon |  | DAT
5 | Major | Fabiano |  | CINSP
6 | 1°Tenente | Fortes |  | DRH
7
8
9
10
Riscos do Projeto (opcional)
|  |  | Ord | Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto | Severidade | Nivel de Risco | Tratamento | Detalhamento do tratamento | Responsável
|  |  | 1 | Indefinição da ferramenta de extração dos dados do Mainframe/SIGP | Estratégico | 4 | 5 | 20 | Risco alto | Aceitar o risco | Acompanhar definição da solução técnica junto à SEJUSP/PRODEMGE, incluindo alternativa DVM ou solução equivalente. | SDTS/DRH/BISP
|  |  | 2 | Custo adicional para aquisição/licenciamento da ferramenta terceira | Estratégico | 3 | 3 | 12 | Risco alto | Aceitar o risco | Avaliar possibilidade de absorção em contrato existente ou planejamento orçamentário específico. | CBMMG/SEJUSP
|  |  | 3 | Necessidade de reestruturação dos dados de RH antes da ingestão | Estratégico | 3 | 3 | 12 | Risco alto | Aceitar o risco | Realizar levantamento dos universos, regras de negócio, chaves de relacionamento e qualidade dos dados do SIGP. | DRH/PRODEMGE
|  |  | 4 | Atraso na homologação e disponibilização de views para consumo institucional | Estratégico | 3 | 3 | 9 | Risco moderado | Aceitar o risco | Definir marcos de homologação, responsáveis e critérios mínimos de aceite até o final de 2026. | SDTS/BISP
|  |  | 5 | Restrições de acesso e governança por conter dados pessoais e funcionais | Estratégico | 3 | 5 | 15 | Risco alto | Aceitar o risco | Definir perfis de acesso, trilhas de auditoria, finalidade de uso e regras de anonimização quando aplicável. | DRH/SDTS/SEJUSP
|  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | Risco pequeno
|  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | Risco pequeno
|  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | Risco pequeno
|  |  | 9 |  |  |  |  | 0 | Risco pequeno
|  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | Risco pequeno

## Estrutura de quebra de trabalho
Gerente do portfólio: | Coronel BM Moisés Magalhães de Sousa |  | Programa: | Aperfeiçoamento Tecnológico do CBMMG
Eixo: | Inovação e Transformação Digital |  | Projeto: | Modernização dos Sistema de Informação do CBMMG - GT's Integrados
|  |  | Subprojeto: | Base Integrada de Segurança Pública - BISP
Gerente de Eixo: | Coronel BM Luiz Frederico Barreto Pascoal |  | Gerente de Projeto: | Tenente-coronel BM Paulo Afonso Montezano Crispim
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (Estrutura de quebra de trabalho do projeto)

## Entregas e custos previstos
Gerente do portfólio: | Coronel BM Moisés Magalhães de Sousa | Programa: | Aperfeiçoamento Tecnológico do CBMMG
Eixo: | Inovação e Transformação Digital | Projeto: | Modernização dos Sistema de Informação do CBMMG - GT's Integrados
|  | Subprojeto: | Base Integrada de Segurança Pública - BISP
Gerente de Eixo: | Coronel BM Luiz Frederico Barreto Pascoal | Gerente de Projeto: | Tenente-coronel BM Paulo Afonso Montezano Crispim
Entregas previstas: |  |  | Custos
Principal Entrega |  |  | Status de custo | Custos do Projeto (R$) | Observações (fonte e finalidade)
Base Integrada de Segurança Pública (BISP) com os dados estratégicos do CBMMG integrados e disponíveis para inteligência de dados — com destaque para a integração dos dados de Recursos Humanos (SIGP), 17 universos, e respectivas views. |  |  | NÃO CAPTADO |  | Ferramenta DVM (IBM) para leitura direta do Mainframe. Aquisição prevista para mar/2026 via SEJUSP; verificar rateio ao CBMMG no contrato geral. Valor ainda não definido.
Entrega(s) complementar(es) |  |  | SEM ORÇAMENTO | 0 | Mão de obra da equipe técnica do CBMMG e utilização de equipamentos/infraestrutura já disponíveis na corporação.
Módulo de Fiscalização do Infoscip integrado à BISP, com views para a DAT e alimentação do parâmetro "F" do ISCIP (concluído).
Integração dos dados de RH (SIGP) viabilizada por meio da ferramenta DVM (leitura direta do Mainframe). |  |  | TOTAL | 0
Acessos técnicos à BISP concedidos à equipe do CBMMG (certificados digitais e ferramentas de consulta).
Painéis de monitoramento, indicadores e relatórios gerenciais a partir dos dados da BISP.
Manutenção da série histórica do ISCIP.
Inclusão de campo/label de data da última atualização dos dados.

## Cronograma
Gerente do portfólio: | Coronel BM Moisés Magalhães de Sousa |  |  |  | Programa: | Aperfeiçoamento Tecnológico do CBMMG
Eixo: | Inovação e Transformação Digital |  |  |  | Projeto: | Modernização dos Sistema de Informação do CBMMG - GT's Integrados
[5 empty] | Subprojeto: | Base Integrada de Segurança Pública - BISP
Gerente de Eixo: | Coronel BM Luiz Frederico Barreto Pascoal |  |  |  | Gerente de Projeto: | Tenente-coronel BM Paulo Afonso Montezano Crispim
Pacotes de Trabalho |  | Previsão de conclusão | Percentual correspondente do projeto | Status | Responsável (opcional) | Observações
Solicitação formal de inclusão do Infoscip Fiscalização e SIGP na BISP |  | 2025-09-16 | 2% | Concluído | SDTS | E-mail de 16/09/2025 encaminhado à Gerência da BISP (Maj Rocha), após conversa com oficiais da DRH (Cel Rubens, Ten Fortes, Ten Luíza) e DAT (Cap Simon). Solicitou inclusão das tabelas do Infoscip Fiscalização nos mesmos moldes do Licenciamento, além de manifestar interesse na inclusão dos dados do SIGP.
Integração do Módulo de Licenciamento do Infoscip à BISP |  | 2025-09-30 | 5% | Concluído | PRODEMGE / DAT | Integração já disponível na base da BISP. Serviu de modelo para a integração subsequente do Módulo de Fiscalização.
Planejamento e execução da ingestão do Infoscip Fiscalização — Sprint 56 |  | 2025-11-07 | 8% | Concluído | PRODEMGE | Conforme e-mail de 08/10/2025 de Júlio César Álvares Maciel (PRODEMGE/BISP): ingestão do Módulo de Fiscalização incluída na Sprint 56, previsão de entrega 07/11/2025. Quanto ao SIGP, informou que ainda estavam verificando junto ao time do SIGP. A integração foi concluída com sucesso e as views para a DAT foram criadas. Parâmetro "F" do ISCIP passa a ser alimentado exclusivamente por este módulo.
Verificação da suspensão da integração de dados de RH pela DRH/SEJUSP |  | 2025-12-05 | 2% | Concluído | SDTS | 05/12/2025 — Maj Rocha: Segundo informações da SEJUSP, a implantação dos dados de RH foi suspensa a pedido da DRH por estarem desenvolvendo novas funcionalidades no SIGP. A SDTS discordou da paralisação, entendendo não haver empecilho. Posição: após novas funcionalidades, atualizar a BISP sem suspender o serviço.
Contato com o novo Superintendente do Data Lake — Alexandre Diegues |  | 2025-12-29 | 2% | Concluído | SDTS | 19/12/2025 — Levantou-se que o novo Superintendente do Data Lake BISP seria Alexandre Diegues. Contato prévio realizado e reunião agendada para 29/12/2025. 29/12/2025 — Contato realizado com Alexandre Diegues. Aguardando definição de melhor data para reunião e levantamento de requisitos.
Reunião de avaliação dos dados de RH na BISP — proposta da ferramenta DVM (IBM) |  | 2025-12-30 | 3% | Concluído | SDTS / SEJUSP | 30/12/2025 — Maj Rocha: Reunião para avaliação da utilização dos dados DRH na BISP. Houve sugestão de aguardar a contratação de nova ferramenta da IBM, denominada "DVM", que possibilitará a leitura direta dos dados do SIGP sem necessidade de importar via FTP. Previsão de aquisição: março/2026. Custo a ser atribuído ao CBMMG; verificar possibilidade de incluir no contrato geral.
Recebimento do cronograma de reuniões SEJUSP (março/2026) |  | 2026-03-16 | 1% | Concluído | SDTS | 16/03/2026 — Sra. Ana Wernek encaminhou cronograma das reuniões de março envolvendo as Forças de Segurança Pública, disponibilizado em planilha compartilhada no SharePoint. Abrange temas: REDS Mobile, BISP, Novo CAD, entre outros.
Participação na Reunião da BISP — encaminhamentos estratégicos |  | 2026-03-16 | 3% | Concluído | SDTS / CINSP | 16/03/2026 — Reunião da BISP. Encaminhamentos: • Ten Wallace e Sd Bianca sugeriram que BM3 e CEB participem das reuniões da BISP. • Apontada necessidade de label de data da última atualização dos dados. • Maj Fabiano (CINSP) indicou Cap Marco Antônio como referência no uso dos dados BISP no CBMMG. • Cap Cleyton parabenizou inserção dos dados do CAD na BISP — fundamental para painéis de monitoramento nas chuvas de Juiz de Fora. • Questionado andamento da inserção de dados de RH. Sr. Alexandre Dieguez esclareceu duas questões: (1) necessidade de reestruturação de dados de RH apontada pela PRODEMGE; (2) necessidade de aquisição de ferramentas auxiliares pela SEJUSP para recepção dos dados de RH da PMMG e do CBMMG. • Sra. Ana Wernek ressaltou importância de acompanhar cronograma de reuniões da SEJUSP.
Solicitação de acesso à BISP ao EMBM/2 (Cap Cleyton e Maj Rocha) |  | 2026-03-24 | 2% | Concluído | SDTS | 24/03/2026 — Cap Cleyton: Encaminhada ao EMBM/2 a solicitação de inserção dos nomes do Cap Cleyton e do Maj Rocha para concessão de acesso aos dados da BISP, com finalidade de viabilizar o desenvolvimento de novas ferramentas e análise da estrutura de dados.
Autorização de acesso à BISP pelo EMBM/2 |  | 2026-05-08 | 2% | Concluído | EMBM/2 | 08/05/2026 — Maj Rocha: Acesso à BISP autorizado.
Recebimento de parâmetros, instalação de certificados e testes técnicos |  | 2026-05-26 | 5% | Concluído | SDTS | 26/05/2026 — Cap Cleyton: Recebido via SEI Nº 1400.01.0016266/2026-06 o conjunto de parâmetros para acesso. Instalação de certificados digitais e ferramentas de leitura/consulta realizada. Fase de testes técnicos obteve êxito.
Verificação das bases disponíveis na BISP e reforço da continuidade do projeto RH |  | 2026-05-26 | 3% | Concluído | SDTS | 26/05/2026 — Cap Cleyton: Constatou-se que existem na BISP, relacionadas ao CBMMG: Banco de dados do CAD; Banco de dados do CAD ESCALA (AAS); Banco de dados do REDS. Dados de RH não disponíveis — projeto paralisado. Reforçada junto à Sra. Ana Wernek a importância da continuidade da inserção dos dados de RH.
Acompanhamento da contratação da ferramenta pela Prodemge (2º semestre/2026) |  | 2026-12-31 | 8% | Em andamento | SDTS / SEJUSP | 26/05/2026 — Em contato com o Superintendente Alexandre Diegues, a ferramenta que permitirá os dados de RH BM na BISP será contratada pela Prodemge no 2º semestre de 2026. Previsão atualizada (antes era mar/2026 com ferramenta DVM/IBM). Custo-benefício para o CBMMG será avaliado oportunamente.
Avaliação de custo-benefício da ferramenta para o CBMMG |  | 2026-12-31 | 4% | Em andamento | SDTS | Não haverá rateio de custos ao CBMMG no contrato geral. Decisão depende da definição do instrumento contratual pela Prodemge/SEJUSP.
Ingestão dos dados de RH (SIGP) na BISP e criação das views — 17 universos |  | 2027-06-30 | 25% | A iniciar | PRODEMGE / SDTS / DRH | Principal entrega pendente. Depende da contratação e disponibilização da ferramenta pela Prodemge (2º sem/2026). Dos 17 universos de RH mapeados, 13 já constam no armazém e 4 estão fora (Férias Anuais, Férias Prêmio, Cursos, Informação de Pagamento). Observações adicionais: universo "Situação Funcional" com algumas falhas; "Movimentação/Desligamento/Apresentação" requer inferir data fim a partir da próxima data de início.
Desenvolvimento de painéis, indicadores e relatórios gerenciais |  | 2027-06-30 | 15% | Em andamento | SDTS / CINSP | Desenvolvimento contínuo de ferramentas secundárias a partir dos dados da BISP. Exemplo já realizado: painéis de monitoramento durante as fortes chuvas em Juiz de Fora (dados do CAD). Próxima etapa: incorporar dados de RH para painéis de gestão de pessoal (dimensionamento de efetivo, saúde ocupacional, controle de licenças, análises preditivas).
Inclusão de label de data de última atualização dos dados |  | 2026-09-30 | 5% | A iniciar | SDTS / PRODEMGE | Demanda surgida na Reunião da BISP de 16/03/2026. Objetivo: facilitar a identificação da atualidade das informações nos painéis e análises.
Manutenção da série histórica do ISCIP — parâmetro "F" via Infoscip Fiscalização |  | 2027-06-30 | 5% | Em andamento | DAT / SDTS | O parâmetro "F" do ISCIP, antes extraído do REDS, passou a ser obtido exclusivamente do Infoscip Fiscalização (integrado na Sprint 56). Acompanhamento contínuo para garantir a continuidade e confiabilidade da série histórica do índice institucional.

## Monitoramento
Gerente do portfólio: | Coronel BM Moisés Magalhães de Sousa | Programa: | Aperfeiçoamento Tecnológico do CBMMG
Eixo: | Inovação e Transformação Digital | Projeto: | Modernização dos Sistema de Informação do CBMMG - GT's Integrados
|  | Subprojeto: | Base Integrada de Segurança Pública - BISP
Gerente de Eixo: | Coronel BM Luiz Frederico Barreto Pascoal | Gerente de Projeto: | Tenente-coronel BM Paulo Afonso Montezano Crispim
Situação atual do projeto |  | Progresso do projeto (% concluído)
|  |  | Percentual previsto em | 2026-08-03 | 55% | Indicador de evolução do projeto: | #NUM!
|  |  | Percentual concluído até | 2026-08-03 | #NUM!
(relação entre o concluído e o previsto)
Atas reuniões de monitoramento
1ª Reunião
2ª Reunião
3ª reunião
4ª Reunião
5ª Reunião
6ª reunião
7ª reunião
8ª reunião
9ª reunião
10ª reunião
11ª reunião
12ª reunião

## Termo de Encerramento
Gerente do portfólio: | Coronel BM Moisés Magalhães de Sousa |  |  |  | Programa: | Aperfeiçoamento Tecnológico do CBMMG
Eixo: | Inovação e Transformação Digital |  |  |  | Projeto: | Modernização dos Sistema de Informação do CBMMG - GT's Integrados
[5 empty] | Subprojeto: | Base Integrada de Segurança Pública - BISP
Gerente de Eixo: | Coronel BM Luiz Frederico Barreto Pascoal |  |  |  | Gerente de Projeto: | Tenente-coronel BM Paulo Afonso Montezano Crispim
OBJETIVO DO PROJETO (Puxado automaticamente da aba Identificação do projeto)
SITUAÇÃO ATUAL A Base Integrada de Segurança Pública (BISP) é o data lake corporativo dos sistemas das Forças de Segurança Pública (SISP), operado pela SEJUSP por meio da PRODEMGE. O CBMMG já possui integrados à BISP os dados do CAD, do CAD ESCALA (ainda utilizado pela AAS), do REDS e do Módulo de Licenciamento do Infoscip. O Módulo de Fiscalização do Infoscip foi integrado na Sprint 56 (entrega em 07/11/2025), com criação das views para a DAT. A etapa seguinte — inclusão dos dados de Recursos Humanos (SIGP), abrangendo os 17 universos de RH — encontra-se paralisada por depender da aquisição de ferramenta de terceiros (IBM "DVM") capaz de ler os dados diretamente do Mainframe, sem importação via FTP, com previsão de aquisição para março/2026 e possível custo a ser rateado ao CBMMG. STAKEHOLDERS Internos: SDTS, DAT, DRH, CINSP, EMBM/2 e AAS. Externos: SEJUSP (Observatório / Superintendência de Integração da Segurança Pública), PRODEMGE, PMMG e PCMG. JUSTIFICATIVA A consolidação dos dados do CBMMG em ambiente corporativo e seguro viabiliza o uso de inteligência de dados (painéis, indicadores e relatórios) e a tomada de decisão baseada em evidências. A integração do Infoscip Fiscalização é condição indispensável para a manutenção da série histórica do ISCIP, cujo parâmetro "F" passa a ser obtido exclusivamente desse módulo (antes oriundo do REDS). A integração dos dados de RH proporcionará salto qualitativo na gestão de pessoal (dimensionamento de efetivo, saúde ocupacional, controle de licenças e análises preditivas de disponibilidade). O acesso à BISP também permite ao CBMMG desenvolver ferramentas secundárias — como os painéis de monitoramento utilizados no período de fortes chuvas em Juiz de Fora —, agregando eficiência, economicidade e transparência ao serviço prestado à sociedade mineira.
METAS E ENTREGAS PREVISTAS (Puxado automaticamente da aba Metas e entregas previstas)
Principal Entrega
Base Integrada de Segurança Pública (BISP) com os dados estratégicos do CBMMG integrados e disponíveis para inteligência de dados — com destaque para a integração dos dados de Recursos Humanos (SIGP), 17 universos, e respectivas views.
Entrega(s) complementar(es)
Módulo de Fiscalização do Infoscip integrado à BISP, com views para a DAT e alimentação do parâmetro "F" do ISCIP (concluído).
Integração dos dados de RH (SIGP) viabilizada por meio da ferramenta DVM (leitura direta do Mainframe).
Acessos técnicos à BISP concedidos à equipe do CBMMG (certificados digitais e ferramentas de consulta).
Painéis de monitoramento, indicadores e relatórios gerenciais a partir dos dados da BISP.
Manutenção da série histórica do ISCIP.
Inclusão de campo/label de data da última atualização dos dados.
ADAPTAÇÕES NO ESCOPO INICIAL DO PROJETO
"Caso tenha havido mudança no escopo inicial do projeto, inserir as informações neste campo, com as justificativas para alteração do escopo."
STATUS DO PROJETO
Observação: "Opcional"
PRODUTOS
PRINCIPAL ENTREGA
Principal Entrega do Projeto |  | Base Integrada de Segurança Pública (BISP) com os dados estratégicos do CBMMG integrados e disponíveis para inteligência de dados — com destaque para a integração dos dados de Recursos Humanos (SIGP), 17 universos, e respectivas views.
Documentos Comprobatórios
ENTREGAS COMPLEMENTARES
Produto |  |  |  | Documentos Comprobatórios
Integração dos dados de RH (SIGP) viabilizada por meio da ferramenta DVM (leitura direta do Mainframe).
Acessos técnicos à BISP concedidos à equipe do CBMMG (certificados digitais e ferramentas de consulta).
Painéis de monitoramento, indicadores e relatórios gerenciais a partir dos dados da BISP.
Manutenção da série histórica do ISCIP.
Inclusão de campo/label de data da última atualização dos dados.
PRINCIPAIS PROBLEMAS E ENTRAVES
Problemas durante a execução do projeto |  |  |  | Impacto no desenvolvimento
CONTINUIDADE
TAREFAS NÃO CONCLUÍDAS
Atividades e Metas não concluídas |  |  | Planejamento para conclusão |  |  |  | Estimativa de tempo
CONSIDERAÇÕES DO GERENTE DO PROJETO
LIÇÕES APRENDIDAS
"Inserir neste campo as experiências positivas e as experiências negativas vivenciadas durante o projeto, que sejam dignas de relato e divulgação, de forma a melhorar o processo de gestão e execução de projetos no CBMMG"
OBSERVAÇÕES
"Inserir neste campo demais observações que o gerente do projeto julgar adequadas, sugestões, ações futuras, etc."